Приложение 2

Информация по выполнению плана мероприятий ОГБУ "Первомайский ПНИ"

по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок надзорными органами

в рамках государственного контроля в 2020 году

(по состоянию на 30.11.2020 года)

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения, указанный в предписании | Отметка об исполнении | Объем финансовых средств на устранение нарушений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Израсходовано в 2020 году (руб.) | Планируется направить в 2021 году (руб) |
| Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработать программу мероприятий по устранению нарушений Технического регламента и предотвращению причинения вреда здоровью населения | до 05.05.2020 | Исполнено | _ | _ |
| 2 | Представить программу мероприятий по устранению нарушений Технического регламента и предотвращению причинения вреда проживающих в Управление | до 05.05.2020 | Исполнено | _ | _ |
| 3 | Запретить прием и использование пищевых продуктов для приготовления блюд, не имеющих необходимую и достоверную информацию о товаре | до 05.05.2020 | Исполнено | _ | _ |
| 4 | Обеспечить постоянный контроль за поступающей пищевой продукцией, в т.ч. с применением лабораторных исследований в аккредитованной лаборатории | до 05.05.2020 | На постоянном контроле | _ | _ |
| 5 | Представить протоколы исследований в Управление ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области | до 05.05.2020 | Исполнено | _ | _ |
| 6 | ## Обеспечить температуру горячей воды на пищеблоке в точках разбора не ниже 65 °C | до 05.06.2020 | Исполнено | _ | _ |
| 7 | ## Провести ремонт в производственных и вспомогательных помещениях пищеблока | до 05.06.2020 | Исполнено | 25 000 | _ |
| 8 | ## Устранить дефекты отделки потолка в палате № 1 карантинного блока | до 05.10.2020 | Исполнено | 3 000 | _ |
| 9 | ## Оборудовать помещение временного хранения медицинских отходов класса Б раковиной с подводкой холодной и горячей воды для мытья рук персонала. | до 05.10.2020 | Запланировано в 1 кв. 2021 года. Работы по оборудованию помещения для временного хранения отходов класса Б раковиной с подводкой холодной и горячей воды для мытья рук персонала перенесены на 1 кв. 2021 года в связи со сложной обстановкой в регионе по распространению вирусной инфекции Covid-19 | _ | 6 000 |
| 10 | ## Установить в физиотерапевтическом кабинете вторую раковину для обработки масок и тубусов | до 05.10.2020 | Исполнено | 4 000 | _ |
| 11 | ## Обеспечить нормируемый уровень искусственного освещения на посту медсестры № 2 на 2-м этаже (гиг. норм. 300лк), на посту медсестры № 1 на 1-м этаже (гиг. норм. 300лк), и коэффициентов пульсации на посту медсестры № 2 на 2-м этаже (гиг. норм. 15 %), на посту медсестры № 1 на 1-м этаже (гиг. норм. 15 %) | до 05.10.2020 | Исполнено | 3 000 | _ |
| 12 | ## Не допускать использования в процедурном кабинете антисептических средств с истекшим сроком годности | до 05.10.2020 | Исполнено | _ | _ |
| 13 | ## Оборудовать бактерицидными облучателями пост № 1 на 1-м этаже и № 2 на 2 -м этаже | до 05.10.2020 | Исполнено | 32 000 | _ |
| 14 | ## Устранить дефекты отделки стен, потолков, оконных рам в помещениях прачечной | до 05.10.2020 | Исполнено | 10 000 | _ |
| 15 | ## Предусмотреть воздушное душирование на рабочих местах гладильшиц в прачечной | до 05.10.2020 | Исполнено | 10 000 | _ |
| 16 | ## Обеспечить в цехе сортировки и временного хранения грязного белья удаление воздуха из нижней зоны | до 05.10.2020 | Исполнено | _ | _ |
| 17 | ## Не допускать хранение личной одежды и продуктов питания в отделении шкафа для хранения рабочей одежды работников прачечной | до 05.10.2020 | Исполнено. Сотрудник допустивший нарушение привлечен к дисциплинарной ответственности | _ | _ |
| 18 | ## Устранить дефекты отделки поверхностей стен, потолков, полов в комнате хранения уборочного инвентаря в отделении № 6, в душевой отделения № 8, в душевой отделения № 5 с использованием материалов, легкодоступных для влажной уборки и устойчивых к обработке моющими и дезинфицирующими средствами | до 05.10.2020 | Исполнено | 5 000 | _ |
| 19 | ## Использовать (заменить) диваны в комнате чистого белья в отделении № 6 без дефектов покрытия | до 05.10.2020 | Исполнено | - | _ |
| 20 | ## Устранить дефекты отделки поверхностей стен, потолков, полов в помещениях дезинфекционной камеры, в зале лечебной физкультуры | до 05.10.2020 | Исполнено | 10 000 | _ |
| 21 | ## Оборудовать комнату хранения грязного белья в изоляторе умывальником | до 05.10.2020 | Исполнено | 4 000 | _ |
| 22 | ## Выделить уборочный инвентарь для зала лечебной физкультуры | до 05.10.2020 | Исполнено | _ | _ |
| 23 | ## Устранить дефекты в отделке поверхностей стен, потолка, пола в парикмахерской | до 05.10.2020 | Исполнено | 3 000 | _ |
| 24 | ## Иметь запас пеньюаров в парикмахерской, обеспечивающих их индивидуальное применение для каждого клиента | до 05.10.2020 | Исполнено | _ | _ |