УТВЕРЖДАЮ

Директор  ________________________________________

М.Я. Ирейкин

_______________________________________________

(подпись)                 (расшифровка подписи)

«____» _________________ 20__ г.

Отчет о выполнении плана

мероприятий по улучшению качества работы организации социального обслуживания по результатам проведения  независимой оценке качества оказания услуг организациями социального обслуживания, расположенными на территории Костромской области,

по состоянию на 01.01.2018 года

Наименование организации социального
обслуживания:                                                   ОГБУ «Первомайский ПНИ»

| № п/п | Наименование мероприятия | Основание реализации (результат независимой оценки) | Срок реализации | Результат | Показатели, характеризующие результат выполнения мероприятия | Информация об исполнении, причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение сведений о деятельности организации социального обслуживания на официальном сайте в сети «Интернет» www.bus.gov.ru в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» | Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации социального обслуживания | в течении 10 дней после утверждения и (или) внесения изменений в публикуемые сведения | открытость и прозрачность информации об организации социального обслуживания | показатель рейтинга на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в сети «Интернет» | На официальном сайте в сети «Интернет» www.bus.gov.ru сведения о деятельности организации социального обслуживания размещаются в установленные сроки. В 2017 году размещена информация по направлениям: - о предоставлении социального обслуживания и социальных услуг; - информация об учреждении; - о социальном законодательстве; - о мероприятиях, проводимых в учреждении; - о результатах независимой оценки; - о планах работы учреждения; - о волонтерском движении; - о финансово-хозяйственной деятельности и др. Размещено более 100 информаций. |
| 2 | Разработка 14-ти дневного меню, разработка новых блюд в соответствии с сезонностью. | Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг | март 2017 года | Повышение качества и условий предоставления социальных услуг | Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных условиями предоставления социальных услуг –питанием -100% | 15.01.2018 года разработано и утверждено 14-ти дневное меню. Ежедневно разрабатывается и утверждается дневное меню Информация о 14-ти дневном меню и о дневном меню размещена на стендах в организации. В рамках проведения опроса получателей социальных услуг отмечен рост доли получателей социальных услуг, удовлетворенных условиями предоставления социально-бытовых услуг на 100 %. Положительные отзывы на 100% |
| 3 | Проведение капитальных ремонтов жилых помещений главного корпуса учреждения | План работы учреждения, рекомендации общественного попечительского совета | 3-4 квартал 2017 г. | Улучшение качества социально-бытовых услуг | Доля клиентов, удовлетворенных качеством оказания услуг в учреждении – 100% | Проведение капитального ремонта 3 отделения за счет средств бюджета и пенсионного фонда. В учреждении проводится текущий ремонт, произведена замена линолеума в административной части, производится ремонт в столовой , прачечной, а так же в помещениях для проживающих. В рамках проведения опроса получателей социальных услуг отмечен рост доли получателей социальных услуг, удовлетворенных условиями предоставления социально-бытовых услуг на 100%. |
| 4 | Постепенная замена окон в комнатах для проживающих | Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг | В течение года | Улучшение качества социально-бытовых услуг | Доля клиентов, удовлетворенных качеством оказания услуг в учреждении – 100% | По состоянию на 1 июля установлено 50 пластиковых оконв жилых комнатах проживающих, что улучшило качества социально-бытовых услуг. Удовлетворенных качеством оказания услуг в учреждении – 100% |
| 5 | Ремонт пандуса и входной группы | Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг | Сентябрь октябрь 2017 года | Улучшение качества социально-бытовых услуг | Доля клиентов, удовлетворенных качеством оказания услуг в учреждении – 100% | В июне-августе отремонтирован пандус и центральный вход для инвалидов колясочников и инвалидов, имеющих трудности в передвижении. Установлены новые двери входной группы учреждения. В отделениях и центральных коридорах здания установлены поручни. Удовлетворенных качеством оказания услуг в учреждении – 100% |
| 6 | Установка вентиляции в санузлах 1,3,6 отделений | Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг | Июнь 2017 года | Улучшение качества социально-бытовых услуг | Доля клиентов, удовлетворенных качеством оказания услуг в учреждении – 100% | Сделано в июне. Доля клиентов, удовлетворенных качеством оказания услуг в учреждении – 100% |
| 7 | Ремонт коридора и 2 холлов 7 отделения | Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг | 2 квартал 2017 года | Улучшение качества социально-бытовых услуг | Доля клиентов, удовлетворенных качеством оказания услуг в учреждении – 100% | Сделано в августе 2017г. Удовлетворенных качеством оказания услуг в учреждении – 100% |
| 8 | Разработка проектно сметной документации по модернизации системы оповещения управления эвакуации. Реализация проекта | Требования пожарной безопасности | Июль 2017 года 2 полугодие 2017 года | Улучшение качества социально-бытовых услуг | Обеспечение безопасности проживающих – 100% | Проектно-сметнаядокументация по модернизации системы оповещения управления эвакуацииразработана и утверждена в июне 2017 года. Дальнейшие работы пообеспечению безопасности проживающихзапланированы на 2 полугодие 2017 года. |
| 9 | Повышения квалификации сотрудников | Политика учреждения в области качества предоставления социальных услуг, план обучения персонала на 2017 г. | В течение года | Повышение профессионального мастерства, уровня компетентности и квалификации персонала | Количество сотрудников, повысивших свою квалификацию: по специальности психиатрия - 3мед.сестер; по специальности сестринское дело в терапии -1 3 мед.сестры – предрейсовый и послеоейсовый мед. осмотр 1 мед.сетра по физиотерапии Доля сотрудников, имеющих первую категорию – 25% Доля сотрудников, имеющих вторую категорию – 30% | Обучение сотрудников проходит в соответствии с планом. По состоянию на 01.09.2017года прошли обучение: - 1 врач по специальности терапия; - 4 медсестры по специальности сестринское дело в терапии; -1 медсестра по физиотерапии; - 4 медсестры на предрейсовые и послерейсовые осмотры; - 1 сотрудник на автоклав и дезкамеру; - по электробезопасности – 4 человека; - по охране труда – 8 человек; - 1 сотрудник в управлениигосударственногоавтодорнадзора; - 4 сотрудника ГО и ЧС. - 5 человек по пожарной безопасности; - 2 медсестры подтвердили квалификационную категорию. В учреждении ежемесячно проводитсятехническая учеба по направлениям: - по социальному обслуживанию и предоставлению социальных услуг, по выплате пенсий с проживающими, - социально-медицинскому направлению; - организации питания; - по пожарной безопасности, проводятся ежеквартальные тренировки по эвакуации проживающих и сотрудников, 22.06.2017 прошла тренировка с участием представителей МЧС, - по охране труда и технике безопасности; - инструктажи и учебные занятия по предрейсовым выездам с водителями. |
| 10 | Увеличение количества стендов в отделениях, выпуск буклета об учреждении, переработка и дополнение существующих положений о работе различных подразделений интерната, размещение информации об учреждении и оказываемых услугах на сайте учреждения, работа по совершенствованию информационного сайта интерната | Постановления Правительства РФ, методические рекомендации по проведению независимой оценки качества и доступности соц.услуг Минтруда РФ, рекомендации общественного совета | В течение года | повышение информированности населения об оказываемых услугах | Количество информационных стендов – 27 штук Доля лиц, считающих информирование о работе учреждения и порядке предоставления социальных услуг достаточным – 100% | Всего в учреждении 27 стендов. Дополнительно в 1 полугодии был заказан и установлен стенд в столовой для 14 дневного меню, заменен стенд для ежедневного меню. Проведена работа пообновлению сайта учреждения.Сделан стен по ЕСИА, сделан стенд по работе с БФ «Старость в радость», обновлены информационные стенды в отделениях милосердия, медицинский стенд. Разработаны и изготовлены 9 буклетов о творческой деятельности учреждения и 1 информационный о работе учреждения. Доля лиц, считающих информирование о работе учреждения и порядке предоставления социальных услуг достаточным – 100% |
| 11 | Продолжить оснащение помещений и территории интерната средствами ухода, реабилитации, малой механизации и т.д. для инвалидов, имеющих ограничения жизнедеятельности (нарушения зрения, слуха, опорно-двигательной системы и т.п.) | Требования программы «Доступная среда», результаты мониторинга | В течение года | Повышение доступности среды для маломобильных клиентов интерната | Доля клиентов, оценивающих условия проживания в интернате как комфортные, удобные, безопасные, доступные (по данным опроса) – 100% Доля клиентов, удовлетворенных качеством оказания услуг в учреждении – 100% | Доля клиентов, оценивающих условия проживания в интернате как комфортные, удобные, безопасные, доступные (по данным опроса) – 100% Доля клиентов, удовлетворенных качеством оказания услуг в учреждении – 100% |
| 12 | Расширение взаимодействия с общественными организациями, учреждениями культуры, спорта, образования и т.д. в рамках социального партнерства | План работы интерната на 2017 год, план работы отделения реабилитации интерната на 2017г, рекомендации общественного совета | В течение года | Увеличение количества и диапазона предлагаемых для клиентов социально-педагогических, социально-психологических, социально-бытовых услуг с целью их социализации, реабилитации, интеграции в общество | Проведение совместных мероприятий (150 - в год) Количество партнеров – 19 организаций | В течение 1 полугодия в учреждении прошло 150 различных мероприятий: трудовых, культурно-массовых, спортивных, духовных как в учреждении, так и с выездом в другие организации, на природу, и др. (пансионат «Тихие зори», Цирк-9 раз, Дельфинарий в г. Кострома, Костромскую филармонию на КВН, паломническая поездка в храм г. Галич,в Сусанинский район, участие в спортивных соревнованиях Костромской области и за пределами. Участие в конкурсе Вифлиемская звезда. В учреждение ежемесячно приезжали волонтеры из г. Мосвка «Мы можем» с проведением мастер-классов и культурно - досуговых программ, 12раз.Организована работа с маломобильными группами проживающих с БФ «Старость в радость». Доля клиентов, удовлетворенных качеством оказания услуг в учреждении – 100%. |
| 13 | Мониторинг качества и доступности предоставления учреждением социальных услуг | В соответствии с требованиями процедуры проведения независимой оценки эффективности деятельности и качества предоставляемых услуг | 1 раз в год (декабрь 2017 г.) | Информационно-аналитическая записка с анализом результатов мониторинга и рекомендациями | Доля клиентов, удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг – 100 % Отчет общественного совета | Доля клиентов, удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг – 100 % |
| 14 | Обеспечение выполнения социально - медицинских услуг в полном объеме, расширение спектра медицинских услуг | В соответствии с лицензией на медицинскую деятельность, со стандартом предоставления медицинских и социальных услуг, политикой учреждения в области качества | В течение года | Повышение качества оказания социально- медицинских услуг в рамках стандартов и расширение спектра оказываемых услуг | Пульсометр – 1; Дополнительное оборудование в стоматологический кабинет; прибор для измерения артериального давления – 1; алкометр – 1, экспресс тесты на алкоголь – 1, аптечка набор при оказании неотложной помощи. Доля клиентов учреждения, обеспеченная лечебно-профилактическими, диагностическими мероприятиями – 100% . | Доля клиентов учреждения, обеспеченная лечебно-профилактическими, диагностическими мероприятиями – 100% . |
| 15 | Внедрение в работу новых форм оказания социальных услуг, технологий. | В соответствии с политикой учреждения в области системы качества, план работы учреждения | В течение года | Повышение эффективности реабилитационной деятельности | Реализация реабилитационных программ с использованием элементов оккупациональной терапии, экотерапии, арттерапии, изотерапии,горденотерапией, социально-трудовой реабилитации, социально-культурной, физкультурой и спортом, духовно-нравственной и др. | Доля клиентов учреждения, обеспеченная лечебно-профилактическими, диагностическими мероприятиями – 100% . |
| 16 | Семинары для мед.сотрудников учреждения на тему: «Деонтология» в рамках закона о психиатрической помощи | План обучающих занятий с мед.персоналом учреждения | В течение года | Доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения Повышение уровня профессиональной компетентности персонала учреждения Разработка «Кодекса среднего и младшего медицинского персонала по осуществлению проф.деятельности» | Доля клиентов, считающих персонал, оказывающий услуги, компетентным – 100%, доля клиентов, считающих, что услуги оказываются персоналом в доброжелательной и вежливой форме – 100% 100% клиентов удовлетворены работой персонала (по данным опроса), субъективная оценка сотрудниками уровня своей компетентности (по результатам опроса) | Доля клиентов, считающих персонал, оказывающий услуги, компетентными – 100%, доля клиентов, считающих, что услуги оказываются персоналом в доброжелательной и вежливой форме – 100%, 100% клиентов удовлетворены работой персонала (по данным опроса), |
| 17 | Улучшение условий и охраны труда персонала учреждения | Требования трудового законодательства | В течение года | Повышение удовлетворенности персонала своей работой | Доля персонала, удовлетворенная условиями труда – 100%; Психологические тренинги для сотрудников – 2 раза в год; Профилактика синдрома «профессионального выгорания» сотрудников учреждений социального обслуживания - проведено 2 семинара; аттестация рабочих мест в соответствии с нормативами субъективная оценка сотрудниками уровня удовлетворенности условиями проф.деятельности (по результатам опроса) | Доля персонала, удовлетворенная условиями труда – 100%. |