  Сведения о проводимых проверках государственными надзорными органами в ОГБУ «Первомайский ПНИ»
2015, 2016, 2017 годы
	№ п/п
	Наименование учреждения


	Наименование контролирую-щего органа, 
дата проверки
	Нарушения, выявленные во время проверок надзорными органами, (указать какие)


	Срок устранения нарушений согласно выданного предписания
	Наименование  мероприятий для устранения нарушений
	Финансовые средства, 
направленные на устранение и необходимые для устранения нарушений, 
тыс. руб.
	Указать выполнение мероприятий 
при невыполнении мероприятия - указать причину

	
	
	
	
	
	
	Направлено на устранение


	Требуются доп. финансирование   
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2015 год 

	1
	ОГБУ «Первомайский ПНИ»
	Территориальный отдел надзорной деятельности Костромского района  
13.01.2015
	Нарушений не выявлено 
	
	
	
	
	

	2016

	
	ОГБУ «Первомайский ПНИ»
	Департамент финансового контроля 

С 18.01.2016 –по 29.02.2016 г.
	1. Принять меры по возмещению излишне выплаченной  заработной платы в срок до 01.01.2017 года.
2. Не допускать превышение лимитов потребления холодной воды и водоотведения. 

3. Указать в плане ФХД  общую балансовую стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления ПФХД, общую балансовую стоимость движимого государственного имущества на дату составления ПФХД, в том числе балансовую стоимость особо ценного движимого имущества, показатели финансового состояния учреждения. Срок постоянно. 

       3.1 сформировать расчетные ведомости (ф 0301010), срок до 15 апреля 2016 года;

       3.2 не допускать в дальнейшем подобные нарушения, срок: постоянно.

 4.  Привести Положение об оплате труда работников учреждения в соответствии с действующим законодательством, срок до 15 апреля 2016 года. 

5. Руководителям структурных подразделений заполнять табеля учета в соответствии с действующим законодательством. Привести в соответствие бухгалтерский учет  при начислении коммунальных услуг.
 6. Передать в ОГБУ «Кологривский дом интернат для престарелых и инвалидов» водонагреватель Термекс 100 л (и/н СЧ 101.06.004), срок до 15 апреля 2016 года.

7. Отобразить на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование»- ноотбуки (10 шт.), компьютерная мышь (10 шт.), точка доступа TP-LINK WA801b(1 шт.), срок до 15 апреля 2016 года.
8. Ставить на учет личное имущество полученное в безвозмездное пользование, срок постоянно.

9. Привести в соответствие с бухгалтерским учетом инвентарные номера нанесенные на основные средства, срок до 15 апреля 2016 года.

10.  На объектах основных средств обозначить инвентарные номера способом, обеспечивающим сохранность маркировки, срок до 15 апреля 2016 года.

11. Списать основные средства не пригодные к эксплуатации, срок постоянно.

12.  Завести инвентарные списки нефинансовых активов, в срок до 15 апреля 2016 года. 

13.  Привести в соответствие инвентарные карточки, срок до 15 апреля 2016 года;

14. Привести в соответствие инвентарные номера в срок до 15 апреля 2016 года

15.  Привести в соответствие путевые листы, срок постоянно.
16. Водителям при заполнении  путевых листов не допускать  исправления, срок постоянно.
	
	
	
	
	Выполнено по всем пунктам

	1
	ОГБУ «Первомайский ПНИ»
	Управление государственного автодорожного надзора по Костромской области 

05.09 - 07.09.2016
	Назначить ответственного за обеспечение БДД, прошедшего в установленном порядке переподготовку с присвоением квалификации ответственного за обеспечение БДД 
	11.10.2016
	Провести обучение ответственного за обеспечение БДД  

в соответствие с Приказом Минтранса РФ от 28.09.2015 №287 
	10,0


	
	Выполнено 

	2
	
	
	Обеспечь заполнение путевых листов, согласно требований Приказа Минтранса РФ «ОБ утверждении обязательных реквизитов и порядке заполнения путевых листов» от 18.09.2008 года № 152
	08.09.2016
	  Обеспечить заполнение путевых листов, согласно требований Приказа Минтранса РФ  от 18 сентября 2008 года № 152
	-
	
	Выполнено

	3
	
	
	Обеспечить проведение обучения с водителями по БДД, согласно требований ст.20 ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995года.
	11.10.2016


	 Провести обучение с водителями по БДД согласно календарного плана занятий с водителями
	-
	
	Выполнено

	4
	
	
	Не обеспечен учет периодического мед. освидетельствования водителей, согласно требований ст.20, ст.23 ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 года.
	11.10.2016
	Обеспечить ведение учета периодического медицинского освидетельствования водителей в журнале учета, обеспечить наличие медицинских справок о допуске водителей к управлению т.с. 
	-
	
	Выполнено 

	5
	
	
	Не оснащены автотранспортные средства 

ПАЗ-3205, гос. № О375ЕЕ 44;   

ПАЗ-3205, гос. № Е424 КМ 44;    

ГАЗ-32213, гос. № Е 882МА44;   

ГАЗ-32213, гос. № Е218 МО44

техническим средством контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографом)
	11.10.2016
	Оборудовать  т.с. тахографами
	78000
	250,0
	Оснащены 

	6
	
	Главное управление МЧС России по Костромской области

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Костромского и Красносельского районов
	Главный корпус

	
	
	
	Для покрытия полов спальных и палатных помещений применяются материалы с показателями пожарной опасности КМЗ
	01.06.2017
	Устранено


	-
	-
	Выполнено

	7
	
	
	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли
	01.06.2017
	Произвести огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли 
	
	150,0
	Выполнено 

	8
	
	
	Отсутствует декларация пожарной безопасности


	01.06.2017
	Разработать пожарную декларацию и зарегистрировать в ТОНД и ПР Костромского и Красносельского района 
	-
	-
	разработанна

	9
	
	
	Отсутствует ограждение кровли


	01.06.2017
	Произвести работы по восстановлению ограждения кровли
	
	300,0
	выполненно

	10
	
	
	Не проведена огнезащитная обработка сценической коробки и декораций
	01.06.2017
	Произвести огнезащитную обработку сценической коробки и декораций
	
	70,0
	Выполнено

	13
	
	
	Здание склада № 1 материальных ценностей (овощехранилище)

	
	
	
	Не обеспечено наличие на дверях помещения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны
	01.06.2017
	1. Произвести расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны

2. Обеспечить наличие на дверях помещения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны
	7,0
	-
	Выполнено

	14
	
	
	Помещение дизельгенераторной

	15
	
	
	Не обеспечено наличие на дверях помещения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны
	01.06.2017
	1. Произвести расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны

2. Обеспечить наличие на дверях помещения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны
	7,0
	-
	Выполнено 

	16
	
	
	Здание склада № 2 (морг)

	
	
	
	Не обеспечено наличие на дверях помещения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны
	01.06.2017
	1. Произвести расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны

2. Обеспечить наличие на дверях помещения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны
	7,0
	-
	Выполнено 

	17
	
	
	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли
	01.06.2017
	Произвести огнезащитную обработку сценической коробки и декораций
	
	20,0
	Выполнено 

	18
	
	
	Здание хозяйственного инвентаря

	
	
	
	Не обеспечено наличие на дверях помещения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны
	01.06.2017
	1. Произвести расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны

2. Обеспечить наличие на дверях помещения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны
	7,0
	-
	Выполнено 

	19
	
	
	Здание прачечной

	
	
	
	Не обеспечено наличие на дверях помещения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны
	01.06.2017
	1. Произвести расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны

2. Обеспечить наличие на дверях помещения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны
	7,0
	-
	Выполнено 

	20
	
	
	Хозяйственное здание (свинарник)

	
	
	
	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли
	
	Произвести огнезащитную обработку сценической коробки и декораций
	-
	30,0
	Выполнено 

	21
	
	
	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация
	
	Провести мероприятия по разработке проекта и установке АПС
	-
	100,0
	Выполнено

	
	ОГБУ «Первомайский ПНИ»
	Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

17.04.2017
	Не представлена полная и достоверная информация на 2 партии крупы
	
	Предоставить документы подтверждающие качество и безопасность круп
	-
	-
	Выполнено

	
	ОГБУ «Первомайский ПНИ»
	Территориальный орган Росздравнадзора по Костромской области 
17.04 по 17.05.2017г.
	1. Дооснастить кабинеты медицинскими изделиями.

2. Обеспечить исполнение стандартов и  порядков оказания мед. помощи.
3. Ведение мед. документации привести в порядок в соответствии с приказом № 422 ан.

4. Обеспечить организацию внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в соответсвии с требованиями приказа  Минздрава № 502 н

5. Прекратить использование незарегистрированнных мед. изделий 
	
	
	
	
	Устранено 

	
	ОГБУ «Первомайский ПНИ»
	УПФР в Костромском районе в Костромской области 
24,04,2017
	Выявлена недоимка  по страховым взносам на обязательное пенс. страхование в сумме 7156,42

Выявлена недоимка  по страховым взносам на обязательное медицинское  страхование в сумме 727,31 руб.
	
	
	
	
	Устранено 

	
	ОГБУ «Первомайский ПНИ»
	ГУ – Костромское региональное отделение ФСС АФ 24,04,2017

	Выявлена недоимка  по страховым взносам от несчастных случаев на производстве в сумме 28,55 руб. 
	
	
	
	
	Устранено 

	
	ОГБУ «Первомайский ПНИ»
	Центральное управление Рос технадзора 24.04-28.04.2017
	Все нарушения в ходе проверки устранены 
	
	
	
	
	Устранены 

	
	ОГБУ «Первомайский ПНИ»
	ДИЗО 27.07.17
	1. Осуществить гос. регистрацию прав собственности на 5 транс. средств. 
2.Привести данные бух. учет в основных средств в соответсвии с данными реестра гос. имущества. 

3. Осуществить страхование особо ценного имущества свыше 500 тыс. руб.

4. заключить договоры ОСАГО и КАСКО 

	
	
	
	
	Устранено 


