УТВЕРЖДАЮ

Директор  ________________________________________

М.Я. Ирейкин

_______________________________________________

(подпись)                 (расшифровка подписи)

«____» _________________ 20__ г.

Отчет о выполнении плана

мероприятий по улучшению качества работы организации социального обслуживания по результатам проведения  независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, расположенными на территории Костромской области,

на 2016 год

по состоянию на 01.07.2016 года

Наименование организации социального
обслуживания:                                                   ОГБУ «Первомайский ПНИ»

| № п/п | Наименование мероприятия | Основание реализации (результат независимой оценки) | Срок реализации | Результат | Показатели, характеризующие результат выполнения мероприятия | Информация об исполнении, причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение сведений о деятельности организации социального обслуживания на официальном сайте в сети «Интернет» www.bus.gov.ru в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» | Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации социального обслуживания | в течении 10 дней после утверждения и (или) внесения изменений в публикуемые сведения | открытость и прозрачность информации об организации социального обслуживания | показатель рейтинга на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в сети «Интернет» | На официальном сайте в сети «Интернет» www.bus.gov.ru сведения о деятельности организации социального обслуживания размещаются в установленные сроки. В 2016 году размещена информация по направлениям: - о предоставлении социального обслуживания и социальных услуг; - информация об учреждении; - о социальном законодательстве; - о мероприятиях, проводимых в учреждении; - о результатах независимой оценки; - о планах работы учреждения; - о волонтерском движении; - о финансово-хозяйственной деятельности и др. Размещено более 100 информаций. |
| 2 | Разработка 14-ти дневного меню, разработка новых блюд в соответствии с сезонностью. | Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг | март 2016 года | Повышение качества и условий предоставления социальных услуг | Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных условиями предоставления социальных услуг –питанием -100% | 15.01.2016 года разработано и утверждено 14-ти дневное меню. Ежедневно разрабатывается и утверждается дневное меню Информация о 14-ти дневном меню и о дневном меню размещена на стендах в организации. В рамках проведения опроса получателей социальных услуг отмечен рост доли получателей социальных услуг, удовлетворенных условиями предоставления социально-бытовых услуг на 100 %. Положительные отзывы на 100% |
| 3 | Проведение капитальных ремонтов жилых помещений главного корпуса учреждения | План работы учреждения, рекомендации общественного попечительского совета | 3-4 квартал 2016 г. | Улучшение качества социально-бытовых услуг | Доля клиентов, удовлетворенных качеством оказания услуг в учреждении – 100% | В рамках проведения опроса получателей социальных услуг отмечен рост доли получателей социальных услуг, удовлетворенных условиями предоставления социально-бытовых услуг на 100%. |
| 4 | Постепенная замена окон в комнатах для проживающих | Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг | В течение года | Улучшение качества социально-бытовых услуг | Доля клиентов, удовлетворенных качеством оказания услуг в учреждении – 100% | По состоянию на 1 июля установлено 40 пластиковых окон в жилых комнатах проживающих, что улучшило качества социально-бытовых услуг. Удовлетворенных качеством оказания услуг в учреждении – 100% |
| 5 | Ремонт пандуса | Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг | Май 2016 года | Улучшение качества социально-бытовых услуг | Доля клиентов, удовлетворенных качеством оказания услуг в учреждении – 100% | В мае отремонтирован пандус для инвалидов колясочников и инвалидов, имеющих трудности в передвижении. Удовлетворенных качеством оказания услуг в учреждении – 100% |
| 6 | Установка вентиляции в санузлах 1,3,6 отделений | Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг | Июнь 2016 года | Улучшение качества социально-бытовых услуг | Доля клиентов, удовлетворенных качеством оказания услуг в учреждении – 100% | Сделано в июне. Доля клиентов, удовлетворенных качеством оказания услуг в учреждении – 100% |
| 7 | Ремонт коридора и 2 холлов 7 отделения | Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг | 2 квартал 2016 года | Улучшение качества социально-бытовых услуг | Доля клиентов, удовлетворенных качеством оказания услуг в учреждении – 100% | Сделано в мае 2016г. Удовлетворенных качеством оказания услуг в учреждении – 100% |
| 8 | Разработка проектно сметной документации по модернизации системы оповещения управления эвакуации. Реализация проекта | Требования пожарной безопасности | Июль 2016 года 2 полугодие 2016 года | Улучшение качества социально-бытовых услуг | Обеспечение безопасности проживающих – 100% | Проектно-сметная документация по модернизации системы оповещения управления эвакуации разработана и утверждена в июне 2016 года. Дальнейшие работы по обеспечению безопасности проживающих запланированы на 2 полугодие 2016 года. |
| 9 | Повышения квалификации сотрудников | Политика учреждения в области качества предоставления социальных услуг, план обучения персонала на 2016 г. | В течение года | Повышение профессионального мастерства, уровня компетентности и квалификации персонала | Количество сотрудников, повысивших свою квалификацию: по специальности психиатрия - 3мед.сестер; по специальности сестринское дело в терапии -1 Доля сотрудников, имеющих первую категорию – 25% Доля сотрудников, имеющих вторую категорию – 30% | Обучение сотрудников проходит в соответствии с планом. По состоянию на 01.07.2016года прошли обучение: - 3 медсестры по специальности психиатрия; - 1 медсестра по специальности сестринское дело в терапии; - 4 медсестры на предрейсовые и послерейсовые осмотры; - 1 сотрудник в управлении государственного автодорнадзора; - 1 ГО и ЧС. В учреждении ежемесячно проводится техническая учеба по направлениям: - по социальному обслуживанию и предоставлению социальных услуг, по выплате пенсий, как с проживающими, так и с сотрудниками; - социально-медицинскому направлению; - организации питания - по пожарной безопасности и ежеквартальные тренировки по эвакуации проживающих и сотрудников , 22.06.2016 прошла тренировка с участием представителей МЧС; - по охране труда и технике безопасности Инструктажи и учебные занятия по предрейсовым выездам с водителями. |
| 10 | Увеличение количества стендов в отделениях, выпуск буклета об учреждении, переработка и дополнение существующих положений о работе различных подразделений интерната, размещение информации об учреждении и оказываемых услугах на сайте учреждения, работа по совершенствованию информационного сайта интерната | Постановления Правительства РФ, методические рекомендации по проведению независимой оценки качества и доступности соц.услуг Минтруда РФ, рекомендации общественного совета | В течение года | повышение информированности населения об оказываемых услугах | Количество информационных стендов – 24 штук Доля лиц, считающих информирование о работе учреждения и порядке предоставления социальных услуг достаточным – 100% | Всего в учреждении 24 стенда. Дополнительно в 1 полугодии был заказан и установлен стенд в столовой для 14 дневного меню, заменен стенд для ежедневного меню. Проведена работа по обновлению сайта учреждения. Разработаны и изготовлены 9 буклетов о творческой деятельности учреждения и 1 информационный о работе учреждения Доля лиц, считающих информирование о работе учреждения и порядке предоставления социальных услуг достаточным – 100% |
| 11 | Продолжить оснащение помещений и территории интерната средствами ухода, реабилитации, малой механизации и т.д. для инвалидов, имеющих ограничения жизнедеятельности (нарушения зрения, слуха, опорно-двигательной системы и т.п.) | Требования программы «Доступная среда», результаты мониторинга | В течение года | Повышение доступности среды для маломобильных клиентов интерната | Доля клиентов, оценивающих условия проживания в интернате как комфортные, удобные, безопасные, доступные (по данным опроса) – 100% Доля клиентов, удовлетворенных качеством оказания услуг в учреждении – 100% | Доля клиентов, оценивающих условия проживания в интернате как комфортные, удобные, безопасные, доступные (по данным опроса) – 100% Доля клиентов, удовлетворенных качеством оказания услуг в учреждении – 100% |
| 12 | Расширение взаимодействия с общественными организациями, учреждениями культуры, спорта, образования и т.д. в рамках социального партнерства | План работы интерната на 2016 год, план работы отделения реабилитации интерната на 2016г, рекомендации общественного совета | В течение года | Увеличение количества и диапазона предлагаемых для клиентов социально-педагогических, социально-психологических, социально-бытовых услуг с целью их социализации, реабилитации, интеграции в общество | Проведение совместных мероприятий (150 - в год) Количество партнеров – 19 организаций | В течение 1 полугодия в учреждении прошло 70 различных мероприятий: трудовых, культурно-массовых, спортивных, духовных как в учреждении, так и с выездом в другие организации, на природу, и др. (пансионат «Тихие зори», цирк, Байкерскую елку в г. Москва, паломническая поездка в храм г. Волгореченск и др.) В учреждение ежемесячно приезжали волонтеры из г. Мосвка «Мы можем» с проведением мастер-классов и культурно - досуговых программ. Доля клиентов, удовлетворенных качеством оказания услуг в учреждении – 100% |
| 13 | Мониторинг качества и доступности предоставления учреждением социальных услуг | В соответствии с требованиями процедуры проведения независимой оценки эффективности деятельности и качества предоставляемых услуг | 1 раз в год (декабрь 2016 г.) | Информационно-аналитическая записка с анализом результатов мониторинга и рекомендациями | Доля клиентов, удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг – 100 % Отчет общественного совета | Доля клиентов, удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг – 100 % |
| 14 | Обеспечение выполнения социально - медицинских услуг в полном объеме, расширение спектра медицинских услуг | В соответствии с лицензией на медицинскую деятельность, со стандартом предоставления медицинских и социальных услуг, политикой учреждения в области качества | В течение года | Повышение качества оказания социально- медицинских услуг в рамках стандартов и расширение спектра оказываемых услуг | - Холодильник фармацевтический – 5 шт.; - бактерицидный облучатель- 10 шт. -передвижной Дезатор – 4 шт. - шкаф медицинский – 2 шт. Доля клиентов учреждения, обеспеченная лечебно-профилактическими, диагностическими мероприятиями – 100% . | Доля клиентов учреждения, обеспеченная лечебно-профилактическими, диагностическими мероприятиями – 100% . |
| 15 | Внедрение в работу новых форм оказания социальных услуг, технологий. | В соответствии с политикой учреждения в области системы качества, план работы учреждения | В течение года | Повышение эффективности реабилитационной деятельности | Реализация реабилитационных программ с использованием элементов оккупациональной терапии, экотерапии, арттерапии, изотерапии,горденотерапией, социально-трудовой реабилитации, социально-культурной, физкультурой и спортом, духовно-нравственной и др. | Доля клиентов учреждения, обеспеченная лечебно-профилактическими, диагностическими мероприятиями – 100% . |
| 16 | Семинары для мед.сотрудников учреждения на тему: «Деонтология» в рамках закона о психиатрической помощи | План обучающих занятий с мед. персоналом учреждения | В течение года | Доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения Повышение уровня профессиональной компетентности персонала учреждения Разработка «Кодекса среднего и младшего медицинского персонала по осуществлению проф.деятельности» | Доля клиентов, считающих персонал, оказывающий услуги, компетентным – 100% доля клиентов, считающих, что услуги оказываются персоналом в доброжелательной и вежливой форме – 100% 100% клиентов удовлетворены работой персонала (по данным опроса), субъективная оценка сотрудниками уровня своей компетентности (по результатам опроса) | Доля клиентов, считающих персонал, оказывающий услуги, компетентным – 100% доля клиентов, считающих, что услуги оказываются персоналом в доброжелательной и вежливой форме – 100% 100% клиентов удовлетворены работой персонала (по данным опроса), |
| 17 | Улучшение условий и охраны труда персонала учреждения | Требования трудового законодательства | В течение года | Повышение удовлетворенности персонала своей работой | Доля персонала, удовлетворенная условиями труда – 100%; Психологические тренинги для сотрудников – 2 раза в год; Профилактика синдрома «профессионального выгорания» сотрудников учреждений социального обслуживания - проведено 2 семинара; аттестация рабочих мест в соответствии с нормативами субъективная оценка сотрудниками уровня удовлетворенности условиями проф.деятельности (по результатам опроса) | Доля персонала, удовлетворенная условиями труда – 100%. |