| №2 УТВЕРЖДАЮ Директор __________________________ М. Я. Ирейкин (подпись) (расшифровка подписи) «31» декабря 2016 г. План мероприятий по улучшению качества работы организации социального обслуживания по результатам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, расположенными на территории Костромской области, на 2017 год Наименование организации социального обслуживания: ОГБУ «Первомайский психоневрологический интернат».. № п/п; Наименование мероприятия; Основание реализации (результат независимой оценки); Срок реализации; Ответственный; Результат; Показатели, характеризующие результат выполнения мероприятия. 1; Размещение сведений о деятельности организации социального обслуживания на официальном сайте в сети «Интернет» www.bus.gov.ru в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»; Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации социального обслуживания; в течении 10 дней после утверждения и (или) внесения изменений в публикуемые сведения; заместитель директора; открытость и прозрачность информации об организации социального обслуживания; показатель рейтинга на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в сети «Интернет». 2; Разработка 14-ти дневного меню, разработка новых блюд в соответствии с сезонностью; Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг; март 2016 года; мед.сестра диетическая; Повышение качества и условий предоставления социальных услуг; Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных условиями предоставления социальных услуг –питанием -100%. 3; Проведение капитальных ремонтов жилых помещений 3 и 7 отделений; План работы учреждения, рекомендации общественного попечительского совета; 3-4 квартал 2017 г.; Директор учреждения; Улучшение качества социально-бытовых услуг; Доля клиентов, удовлетворенных качеством оказания услуг в учреждении – 100%. 4; Постепенная замена окон в комнатах для проживающих; Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг; В течение года; Директор учреждения; Улучшение качества социально-бытовых услуг; Доля клиентов, удовлетворенных качеством оказания услуг в учреждении – 100%. 5; Ремонт пандуса у столовой; Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг; Июнь 2017 года; Зам. директора учреждения; Улучшение качества социально-бытовых услуг; Доля клиентов, удовлетворенных качеством оказания услуг в учреждении – 100%. 6; Текущий ремонт зубоврачебного и физио кабинетов; Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг; март 2017 года; Зам. директора учреждения; Улучшение качества социально-бытовых услуг; Доля клиентов, удовлетворенных качеством оказания услуг в учреждении – 100%. 7; Косметический ремонт производственных помещений столовой; Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг; 2 полугодие 2017 года; Зам. директора учреждения; Улучшение качества социально-бытовых услуг; Доля клиентов, удовлетворенных качеством оказания услуг в учреждении – 100%. 8; Установка поручней в коридорах, на лестнице, в санузлах к унитазам и раковинам; Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг; 2 полугодие 2017 года; Зам. директора учреждения; Улучшение качества социально-бытовых услуг; Доля клиентов, удовлетворенных качеством оказания услуг в учреждении – 100%. 9; Замена светильников на энергосберегающие; Требования пожарных организаций; Постепенно, в течение года; Зам. директора учреждения; Улучшение качества социально-бытовых услуг; Обеспечение безопасности проживающих – 100%. 10; Повышения квалификации сотрудников; Политика учреждения в области качества предоставления социальных услуг, план обучения персонала на 2017 г.; В течение года; Директор учреждения; Повышение профессионального мастерства, уровня компетентности и квалификации персонала; Количество сотрудников, повысивших свою квалификацию: по специальности терапия – 1 врач; по специальности сестринское дело в терапии - 5; по специальности физиотерапия - 2 Доля сотрудников, имеющих первую категорию – 25% Доля сотрудников, имеющих вторую категорию – 30%. 11; Увеличение количества стендов в отделениях, выпуск буклета об учреждении, переработка и дополнение существующих положений о работе различных подразделений интерната, размещение информации об учреждении и оказываемых услугах на сайте учреждения, работа по совершенствованию информационного сайта интерната; Постановления Правительства РФ, методические рекомендации по проведению независимой оценки качества и доступности соц.услуг Минтруда РФ, рекомендации общественного совета; В течение года; Зам. директора; повышение информированности населения об оказываемых услугах; Количество информационных стендов – 20 штук Доля лиц, считающих информирование о работе учреждения и порядке предоставления социальных услуг достаточным – 100%. 12; Продолжить оснащение помещений и территории интерната средствами ухода, реабилитации, малой механизации и т.д. для инвалидов, имеющих ограничения жизнедеятельности (нарушения зрения, слуха, опорно-двигательной системы и т.п.); Требования программы «Доступная среда», результаты мониторинга; В течение года; Зам. директора по хоз. части; Повышение доступности среды для маломобильных клиентов интерната; Доля клиентов, оценивающих условия проживания в интернате как комфортные, удобные, безопасные, доступные (по данным опроса) – 100% Доля клиентов, удовлетворенных качеством оказания услуг в учреждении – 100%. 13; Расширение взаимодействия с общественными организациями, учреждениями культуры, спорта, образования и т.д. в рамках социального партнерства; План работы интерната на 2016 год, план работы отделения реабилитации интерната на 2016г, рекомендации общественного совета; В течение года; Зам. директора, ст. воспитатель; Увеличение количества и диапазона предлагаемых для клиентов социально-педагогических, социально-психологических, социально-бытовых услуг с целью их социализации, реабилитации, интеграции в общество; Проведение совместных мероприятий (150 - в год) Количество партнеров – 19 организаций. 14; Мониторинг качества и доступности предоставления учреждением социальных услуг населению; В соответствии с требованиями процедуры проведения независимой оценки эффективности деятельности и качества предоставляемых услуг; 1 раз в год (декабрь 2017 г.); Администрация учреждения, заведующие отделениями, общественный и попечительский совет; Информационно-аналитическая записка с анализом результатов мониторинга и рекомендациями; Доля клиентов, удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг – 100 % Отчет общественного совета. 15; Обеспечение выполнения социально - медицинских услуг в полном объеме, расширение спектра медицинских услуг; В соответствии с лицензией на медицинскую деятельность, со стандартом предоставления медицинских и социальных услуг, политикой учреждения в области качества; В течение года; Зам. директора по медицинской части, мед.персонал учреждения; Повышение качества оказания социально- медицинских услуг в рамках стандартов и расширение спектра оказываемых услуг; - Холодильник фармацевтический – 5 шт.; - бактерицидный облучатель- 10 шт. -передвижной Дезатор – 4 шт. - шкаф медицинский – 2 шт. Доля клиентов учреждения, обеспеченная лечебно-профилактическими, диагностическими мероприятиями – 100% .. 16; Внедрение в работу новых форм оказания социальных услуг, технологий.; В соответствии с политикой учреждения в области системы качества, план работы учреждения; В течение года; Зам. директора зав. отделением, медперсонал, воспитатели; Повышение эффективности реабилитационной деятельности; Реализация реабилитационных программ с использованием элементов оккупациональной терапии, экотерапии, арттерапии, изотерапии,горденотерапии, социально-трудовой реабилитации, социально-культурной, физкультурой и спортом, духовно-нравственной и др.. 17; Семинары для мед.сотрудников учреждения на тему: «Психиатрия» в рамках закона о психиатрической помощи; План обучающих занятий с мед.персоналом учреждения; В течение года; заведующий отделением, врач-психиатр; Доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения Повышение уровня профессиональной компетентности персонала учреждения Разработка «Кодекса среднего и младшего медицинского персонала по осуществлению проф.деятельности»; Доля клиентов, считающих персонал, оказывающий услуги, компетентным – 100% доля клиентов, считающих, что услуги оказываются персоналом в доброжелательной и вежливой форме – 100% 100% клиентов удовлетворены работой персонала (по данным опроса), субъективная оценка сотрудниками уровня своей компетентности (по результатам опроса). 18; Улучшение условий труда, охраны труда для персонала учреждения; Требования трудового законодательства; В течение года; Администрация, бухгалтерия; Повышение удовлетворенности персонала своей работой; Доля персонала, удовлетворенная условиями труда – 100%; Психологические тренинги для сотрудников – 2 раза в год; Профилактика синдрома «профессионального выгорания» сотрудников учреждений социального обслуживания - проведено 2 семинара; аттестация рабочих мест в соответствии с нормативами субъективная оценка сотрудниками уровня удовлетворенности условиями проф.деятельности (по результатам опроса).. |  |  |
| --- | --- | --- |