УТВЕРЖДАЮ											УТВЕРЖДАЮ

Директор 												Директор ОГБУ "Первомайский ПНИ

департамента											_____________________М.Я. Ирейкин

по труду и социальной защите населения							(подпись)          (расшифровка подписи)

Костромской области

______________________А.В. Дроздник							"______"___________2019 г.

(подпись)           (расшифровка подписи)

"______"____________2019 г.

План мероприятий ОГБУ "Первомайский ПНИ"

по устранению нарушений, выявленных в ходе проверокнадзорными органами

в рамках государственного контроля

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственная инспекция труда в Костромской области (предписание от 19.03.2019 года № 44/12-693-19-И) |  |  |  |
| 1 | Устранить нарушение ч. 6 ст. 27 ФЗ от 28.12.13 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". Провести специальную оценку условий труда на рабочем месте водителя автобуса, лифтера, врача-психиатра, врача-терапевта. | 12.04.2019 | Исполнено |
| 2 | Устранить нарушениеабз. 4 ч. 1 ст. 57 Трудового кодекса РФ, включить в содержание трудовых договоров идентификационный номер налогоплательщика. | 12.04.2019 | Исполнено |
| 3 | Устранить нарушение ч. 6 ст. 15 ФЗ от 28.12.13 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". Разместить на официальном сайте перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда и сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах. | 12.04.2019 | Исполнено Размещено на официальном сайте 05.04.2019 |
| Государственная инспекция труда в Костромской области (предписание от 19.03.2019 года № 44/12-707-19-И) |  |  |  |
| 1. | Устранить нарушение пп 3,4 ч.4 ст. 19 ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российский Федерации": | 29.11.2019 |  |
| 1.1 | Обеспечить дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории такой организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников. | 29.11.2019 | Запланировано обеспечить дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснастить учреждение знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в указанный в предписании срок . В случае необходимости допуск на территорию учреждения тифлосурдопереводчика и собак-проводников будет обеспечен. В настоящее время потребность в тифлосурдопереводчике и собаках-проводниках отсутствует. |
| 1.2 | Обеспечить дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода). | 29.11.2019 | Запланировано обеспечить дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами в указанный в предписании срок . В настоящее время потребности в сурдопереводе нет. |
| 2. | Разместить на официальном сайте информацию: | 30.04.2019 | Исполнено |
| 2.1 | О дате государственной регистрации, об учредителе, режиме и графике работы | 30.04.2019 | Информация на главной странице о режиме и графике работы учреждения обновлена 24.09.2018, свидетельство о государственной регистрации учреждения размещено 08.11.2018. Информация об учредителе на главной странице дополнена 01.04.2019 |
| 2.2 | Персональный состав работников | 30.04.2019 | Размещен 09.01.2019 |
| 2.3 | О численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов РФ, численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц | 30.04.2019 | Размещена информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за 1 квартал 2019 года 11.04.2019 |
| 2.4 | Об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов РФ и объеме предоставляемых социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц | 30.04.2019 | Размещена информация об объеме предоставляемых социальных услуг за 1 квартал 2019 года 11.04.2019 |
| 2.5 | О наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством РФ (с приложением эл. образа д-ов) | 30.04.2019 | Документы по лицензированию размещены 26.03.2019 |
| 2.6 | О ФХД (с приложением эл. образа плана ФХД) на 2019 год | 30.04.2019 | План ФХД на 2019 год размещен на сайте учреждения |
| 2.7 | О правилах внутреннего распорядка для получателей СУ | 30.04.2019 | Размещены 04.04.2019, ранее 09.01.2019 года Было размещено Положение об учреждении, в котором имеются правила внутреннего распорядка для получателей СУ, права и обязанности |
| 2.8 | О правилах внутреннего трудового распорядка и коллективном договоре | 30.04.2019 | Размещены 08.11.2018 в разделе "Документы" |
| 2.9 | О наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере СО, и об отчетах об исполнении таких предписаний | 30.04.2019 | Размещено за 2015, 2016, 2017, 2018 гг |
| 2.10 | Разместить на официальном сайте ссылку на федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг", информацию о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. | 30.04.2019 | Ссылка на федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг"размещена 29.03.2019, ссылка на информацию о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме размещена 10.04.2019 |
| 3. | Устранить нарушение пп.4 п. 16 Приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 940н "Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений": | 29.11.2019 |  |
| 3.1 | Санитарные узлы оборудовать перегородками между унитазами, унитазы оборудовать сидениями | 29.11.2019 | Планируется оборудовать санитарные узлы перегородками между унитазами, унитазы оборудовать сидениями согласно предписанию |
| 3.2 | Оборудовать отдельное помещение (шкаф) для уборочного инвентаря. Умывальные комнаты оборудовать зеркалами и мыльницами с подачей жидкого мыла. | 29.11.2019 | Отдельное помещение для уборочного инвентаряимеется на каждом этаже Умывальные комнаты планируется оборудовать зеркалами и мыльницами с подачей жидкого мыла согласно предписанию |
| 3.3 | Оборудовать отдельное помещение для хранения технических средств реабилитации. | 29.11.2019 | Планируется оборудовать отдельное помещение для хранения технических средств реабилитации согласно предписанию |
| 3.4 | Оборудовать комнаты персонала мягкими диванами | 29.11.2019 |  |
| 3.5 | Оборудовать жилые комнаты шкафами и прикроватными тумбочками, имеющиеся тумбочки и шкафы заменить на более современные и удобные | 29.11.2019 | Согласно отдельному плану планируется оборудовать жилые комнаты шкафами и прикроватными тумбочками, имеющиеся тумбочки и шкафы заменить на более современные и удобные при наличии финансовых средств |
| 3.6 | Произвести ремонт в отделениях в связи с нарушением целостности стен, полов, потолков в жилых комнатах получателей СУ. | 29.11.2019 | Ремонт в отделениях ведется согласно отдельному плану на 2019 год |
| 3. 7 | Оборудовать комнаты отдыха на 2 и 3 этажах столом для настольных игр и необходимыми играми. Заменить мягкие диваны в комнатах отдыха. | Май-июнь 2019 | Планируется оборудовать комнаты отдыха на 2 и 3 этажах столом для настольных игр и необходимыми играми. |
| 3.8 | Обеспечить функциональными кроватями общее отделение и отделение милосердия, а также противопролежневыми матрацами | 29.11.2019 | Планируется обеспечить функциональными кроватями общее отделение и отделение милосердия, а также противопролежневыми матрацами (с учетом состояния здоровья получателей СУ) |
| 3.9 | Оборудовать коридоры настенными горизонтальными поручнями | 29.11.2019 | Планируется оборудовать коридоры настенными горизонтальными поручнями на 3 этаже (на 1 и 2 этажах поручни имеются) |
| 4 | Устранить нарушение п. 1 ч.1 ст. 12 ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российский Федерации": Обеспечить укомплектование необходимым числом специалистов для предоставления социальных услуг: зав. отделением (врач), врач психиатр, медицинская сестра, инженер программист, механик, медицинская сестра процедурная, медицинская сестра по физиотерапии, старшая медицинская сестра, медицинский дезинфектор, фармацевт, инструктор по физической культуре, младшая медицинская сестра по уходу за больными, воспитатель, библиотекарь, культорганизатор, психолог, аккомпаниатор, фельдшер, инструктор по труду, заведующий мастерской, повар, оператор стиральных машин, парикмахер, швея, специалист по уходу, электросварщик ручной сварки, электромонтер по ремонтуиобслуживанию электрооборудования, водитель автомобиля, тракторист, дворник, подсобный рабочий, уборщик служебных помещений, лифтер, маляр, сестра хозяйка. | 31.05.2019 | В учреждении ведется работа по подбору кадров на вакантные должности (проводятся собеседования) Государственной инспекцией труда в Костромской области продлен срок исполнения пункта 1 предписания от 19.03.2019 года № 44/12-707-19-И до 29.11.2019 года |
| 5 | Устранить нарушение абз. 4 ч.1 ст. 12 ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российский Федерации": Обеспечить в доступной форме получателей социальных услуг или их законных представителей ознакомление об их правах и обязанностях. | 30.04.2019 | Исполнено Информация о правах и обязанностях получателей социальных услуг размещена на официальном сайте учреждения, на стендах в каждом отделении и на стенде 1 этажа учреждения |
| Территориальный орган Росздравнадзора по Костромской области (предписание от 29 марта 2019 года № 10/19) |  |  |  |
| 1. | Устранить выявленные нарушения лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности: | До 01.07.2019 |  |
| 1.1 | Пп."б" п.4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 " О лицензировании медицинской деятельности" (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")" в части несоблюдения запрета обращения незарегистрированных медицинских изделий. | До 01.07.2019 | Оборудование находится в карантинной зоне (аппарат УВЧ, стоматологическая установка). Подготовлены документы на списание указанных медицинских изделий. |
| 1.2 | Пп "е" п. 4 Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 " О лицензировании медицинской деятельности"(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") в части не подтверждения наличия технического обслуживания по 1 наименованию 1 ед. медицинского изделия в полном объеме. | До 01.07.2019 | Оборудование находится в карантинной зоне (рецеркулятор воздуха) Подготовлены документы на списание |
| 1.3 | Пп. "а" п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 " О лицензировании медицинской деятельности" (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")" в части несоблюдения установленного порядка оказания медицинской помощи. | До 01.07.2019 | Оформлена заявка на недостающие медицинские изделия и направлена в Медтехнику, получен счет для оплаты. Во 2 квартале 2019 года недостающие медицинские изделия будут приобретены |
| 1.4 | Пп. "б" п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 " О лицензировании медицинской деятельности" (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")" в части несоблюдения установленного порядка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. | До 01.07.2019 | Устранено в ходе проверки |
| 1.5 | Пп. "в.1)" п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 " О лицензировании медицинской деятельности" (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")" в части несоблюдения правил ведения и хранения специальных журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения. | До 01.07.2019 | На исполнении. Журналы заказаны, во 2 квартале 2019 года поступят в учреждение |
| 2 | Устранить нарушения требований законодательства при соблюдении порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи: | До 1.07 2019 |  |
| 2.1 | Ст. 37 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части невыполнения стандартов оснащения медицинским оборудованием и изделиями. | До 01.07.2019 | Оборудование находится в карантинной зоне. Подготовлены документы на списание указанных медицинских изделий. Оформлена заявка на недостающие медицинские изделия и направлена в Медтехнику. |
| 2.2 | Приложения № 12 к приказу Минздравсоцразвития России от 07.12.2011 № 1496н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях" в части невыполнения стандартов оснащения медицинским оборудованием и изделиями. | До 01.07.2019 | Оборудование находится в карантинной зоне. Подготовлены документы на списание указанных медицинских изделий. Оформлена заявка на недостающие медицинские изделия и направлена в Медтехнику |
| 2.3 | П. 14 Приказа Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 № 502н "Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии", в части соблюдения периодичности проведения заседаний врачебной комиссии. | До 01.07.2019 | Устранено в ходе проверки. Утвержден график еженедельных заседаний врачебной комиссии |
| 3. | Устранить нарушения требований законодательства при осуществлении внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности: | До 01.07.2019 |  |
| 3.1 | Ст. 90 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части несоблюдения установленного порядка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. | До 01.07.2019 | Устранено в ходе проверки |
| 3.2 | Ст. 20 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части несоблюдения порядка дачи информированных добровольных согласий пациентов. | До 01.07.2019 | Устранено в ходе проверки |
| 3.3 | Приложения № 1 к приказу Минздрава РФ от 20.12.2012 № 1177н "Об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств" в части несоблюдения порядка дачи информированных добровольных согласий пациентов. | До 01.07.2019 | Устранено в ходе проверки |
| 4. | Устранить нарушения требований законодательства в сфере обращения медицинских изделий: | До 01.07.2019 |  |
| 4.1 | Ч. 4 ст. 38 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части несоблюдения запрета обращения незарегистрированных медицинских изделий. | До 01.07.2019 | Оборудование находится в карантинной зоне (облучатель). Подготовлены документы на списание указанных медицинских изделий. |
| 4.2 | Ч. 3 ст. 38 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части не подтверждения наличия технического обслуживания по 1 наименованию 1 ед. медицинского изделия в полном объеме. | До 01.07.2019 | Оборудование находится в карантинной зоне (облучатель). Подготовлены документы на списание указанных медицинских изделий. |
| 5. | Устранить нарушения требований законодательства в сфере обращения лекарственных средств: | До 01.07.2019 |  |
| 5.1 | Приказа Минздрава РФ от 17.06.2018 № 378н "Об утверждении правил регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету , в специальных журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, и правил ведения и хранения специальных журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения" в части несоблюдения правил ведения и хранения специальных журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения. | До 01.07.2019 | На исполнении. Журналы заказаны, во 2 квартале 2019 года поступят в учреждение |
| 5.2 | П. 33 Правил хранения лекарственных средств, утвержденных приказом Минздравсоцразвития РФ от 04.10.2010 № 706н, в части несоблюдения информации об условиях хранения указанной производителем на упаковке лекарственного средства. | До 01.07.2019 | Устранено в ходе проверки |
| ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Костромской области" (рекомендации от 19.03.2019 года) |  |  |  |
|  | По результатам проверки рекомендовано без указания сроков: |  |  |
| 1 | Наладить электронное взаимодействие с департаментом по труду и социальной защите населения Костромской области" для получения "выписки из ИПРА для направления в стационарные учреждения" |  | Учреждением осуществляется электронное взаимодействие с департаментом по труду и социальной защите населения Костромской области" для получения "выписки из ИПРА для направления в стационарные учреждения".Ответственным за ведение в эксплуатацию программного комплекса «Автоматизированная информационная система ведения индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов»назначена Новрузова С.В. (приказ от 01.06.2017 г. № 188/1) |
| 2 | Назначить ответственного по контролю за исполнением ИПРА, направлять персонифицированный отчет о выполнении ИПРА по каждому проживающему. Информация об исполнении ИПРА должна направляться в ФКУ "ГБ МСЭ по Костромской области" Минтруда России в течение пяти дней с даты исполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида, но не позднее одного месяца до окончания срока действия ИПРА инвалида. |  | Ответственным по контролю за исполнением ИПРА назначены врачи учреждения Виноградова М.А., Кузихина А.Д. (приказ от 09.01.2019 г. № 69/1) |
| 3 | Всем проживающим (4 чел), не имеющим группу инвалидности, и ИПРА (1 чел) в ближайшее время оформить "Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией) с проведением необходимых обследований. |  | На всех проживающих, не имеющих группы инвалидности (вновь поступившие граждане) и ИПРА (1 чел, поступила с ИПРА старой формы) документы направлены на медико-социальную экспертизу |
| 4 | Своевременно оформлять направления на МСЭ (форма № 088/у) при изменении состояния здоровья проживающего. |  | Данная работа осуществляется на постоянной основе |
| 5 | Соблюдение сроков обращения в региональное отделение ФСС для обеспечения проживающих ТСР. |  | Обращения в региональное отделение ФСС для обеспечения проживающих ТСР направляются своевременно, согласно сроков, указанных в ИПРА |
| 6 | Проводить актуализацию ИПР в соответствии с утвержденным графиком, при этом обратить внимание на обязательное обследование для подтверждения степени выраженности функциональных нарушений при наличии сопутствующей патологии, для определения поллного пакета необходимых ТСР. |  | Актуализация ИПР осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным департаментом по труду и социальной защите населения Костромской области и согласованным с главным бюро медико - социальной экспертизы Костромской области |
| 7 | Состав врачебной комиссии привести в соответствие с требованиями Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2012 г. № 502н "Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации" |  | Состав врачебной комиссии приведен в соответствие с требованиями Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2012 г. № 502н "Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации" |